## Resumo
Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro
Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro | Auditoria do Projeto — Nutri Clinic Pro
Diagnóstico técnico em 15/08/2026 ¦ escopo: código, documentação, banco, testes, build e execução local
Indicador | Valor |  | Conclusão executiva
Itens auditados | 34 |  | O MVP desktop possui um núcleo funcional amplo: cadastro clínico, agenda, avaliações, planos, relatórios, financeiro, permissões, auditoria e persistência SQLite. A suíte automatizada passa integralmente e há executável Windows. Ainda não deve ser tratado como produto comercial plenamente validado: o ambiente virtual está quebrado, faltam validação clínica/formal e testes de UI, e os módulos de app do paciente, portal, IA e integrações são fundações locais — não serviços externos completos.
Concluídos | 18
Parciais | 15
Pendentes | 1
Progresso ponderado | 75%
Status | Quantidade
Concluído | 18
Parcial | 15
Pendente | 1
Prioridade | Pendências
P0 — antes de produção | 6
P1 — próximo ciclo/roadmap | 8
P2 — melhoria | 1
Leitura dos status: “Concluído” = implementado no escopo declarado; “Parcial” = existe base funcional, mas falta entrega ou validação essencial; “Pendente” = não implementado.

## Inventario
ID | Fase | Módulo/área | O que já foi feito | Evidência principal | Status | Testes relacionados | O que ainda falta | Prioridade | Grupo
F01 | 1 | Ambiente e setup | Estrutura Python, requisitos, scripts e documentação de execução existem. | pyproject.toml; requirements*.txt; run_app.py | Parcial | 0 | A .venv atual aponta para C:\Users\Flavi e não executa; recriar ambiente de forma reproduzível. | P0 | Base
F02 | 2 | Arquitetura base | Camadas app, UI, domínio, serviços, repositórios e SQLite estão separadas. | src/nutri_app; database/schema.sql; docs/arquitetura_inicial.md | Concluído | 1 | Documentar decisões arquiteturais atuais e plano de evolução para API/PostgreSQL. | P2 | Base
F03 | 3 | Login e permissões | Login, hash de senha, perfis, permissões por módulo e auditoria estão implementados. | services/auth.py; user_repository.py; audit_repository.py; test_auth.py | Concluído | 2 | Obrigar troca da senha padrão no primeiro acesso e revisar políticas de sessão/senha. | P0 | Segurança
F04 | 4 | Dashboard | Indicadores e alertas são montados a partir de dados reais do banco. | dashboard_page.py; dashboard_repository.py; test_dashboard_repository.py | Concluído | 1 | Adicionar evolução gráfica longitudinal, ainda aberta no backlog. | P1 | Gestão
F05 | 5 | Pacientes | Cadastro, pesquisa, atualização e exclusão lógica com campos clínicos e pessoais. | patients_page.py; patient_repository.py; test_patient_repository.py | Concluído | 2 | Completar validações de LGPD, consentimento, retenção e exportação de dados. | P0 | Clínico
F06 | 6 | Agenda | CRUD de consultas, filtros e atualização de status disponíveis na interface. | appointments_page.py; appointment_repository.py; test_appointment_repository.py | Concluído | 1 | Adicionar lembretes, recorrência e sincronização com calendários externos, se fizer parte do produto. | P2 | Operação
F07 | 7 | Anamnese | Formulário estruturado, persistência, pesquisa, edição e exclusão implementados. | anamnesis_page.py; anamnesis_repository.py; test_anamnesis_repository.py | Concluído | 1 | Ampliar testes de validação e fluxos completos da interface. | P1 | Clínico
F08 | 8 | Triagem nutricional | Protocolos principais, pontuação, classificação e histórico persistente. | screening_page.py; screening.py; screening_repository.py; test_screening.py | Concluído | 3 | Validar protocolos e versões de referência com responsável clínico. | P0 | Clínico
F09 | 9 | Antropometria | CRUD, IMC, RCQ, RCEst e risco por perda de peso estão implementados. | anthropometry_page.py; services/anthropometry.py; tests/test_anthropometry*.py | Concluído | 5 | Adicionar séries temporais e testes de limites clínicos/idades especiais. | P1 | Clínico
F10 | 10 | Composição corporal | Cálculos de massa gorda/magra, validações e persistência disponíveis. | body_composition_page.py; body_composition.py; test_body_composition.py | Concluído | 3 | Validar equações por método/equipamento e representar evolução em gráfico. | P0 | Clínico
F11 | 11 | Gasto energético | Mifflin, Cunningham, GET e distribuição de macros implementados. | energy_expenditure_page.py; energy_expenditure.py; test_energy_expenditure.py | Concluído | 3 | Documentar fontes/equações na UI e cobrir perfis especiais. | P0 | Clínico
F12 | 12 | Exames laboratoriais | CRUD de exames/itens, referências e alertas integrados ao dashboard. | laboratory_exams_page.py; laboratory_exam*.py; test_laboratory_exam.py | Concluído | 3 | Versionar referências por sexo, idade, laboratório e condição clínica. | P0 | Clínico
F13 | 13 | Diagnóstico nutricional | GLIM, fragilidade e registros de critérios/conduta estão implementados. | nutrition_diagnosis_page.py; nutrition_diagnosis.py; test_nutrition_diagnosis.py | Concluído | 3 | Validar regras clínicas, terminologia e rastreabilidade das fontes. | P0 | Clínico
F14 | 14 | Plano alimentar | Refeições, cálculo de totais, CRUD e lista de compras estão disponíveis. | meal_plan_page.py; meal_plan*.py; test_meal_plan.py | Concluído | 3 | Evoluir para metas por refeição, substituições quantitativas e checagem de micronutrientes. | P1 | Clínico
F15 | 15 | Banco de alimentos | Cadastro, pesquisa, porções e cálculo proporcional de nutrientes. | food_database_page.py; food*.py; test_food_database.py | Concluído | 3 | Importar/versionar base oficial ampla e tratar atualização/conflitos de dados. | P1 | Dados
F16 | 16 | Receitas | Ingredientes, porções, cálculo por porção/100 g e CRUD implementados. | recipes_page.py; recipe*.py; test_recipes.py | Concluído | 3 | Integrar micronutrientes, alergênicos e ficha técnica/impressão profissional. | P2 | Clínico
F17 | 17 | Suplementos | Cadastro, tipos, fabricantes e cálculo de dose proporcional implementados. | supplements_page.py; supplement*.py; test_supplements.py | Concluído | 3 | Adicionar interações, limites seguros, alertas e fontes regulatórias versionadas. | P0 | Clínico
F18 | 18 | Relatórios | Relatório clínico é gerado com contexto do paciente e exportado em TXT. | reports_page.py; report.py; test_reports.py | Concluído | 3 | Gerar PDF/ impressão com identidade, assinatura, paginação e modelos configuráveis. | P1 | Operação
F19 | 19 | Financeiro | Receitas/despesas, status, vencimentos, inadimplência e resumo persistidos. | finance_page.py; finance*.py; test_finance.py | Concluído | 3 | Adicionar conciliação, categorias/competência, exportações e integrações reais. | P1 | Gestão
F20 | 20 | Backup e segurança | Backup SQLite com checksum, verificações e checklist de segurança existem. | settings_page.py; backup.py; security.py; test_backup_security.py | Parcial | 4 | Automatizar agenda, cópia externa criptografada, retenção e teste periódico de restauração. | P0 | Segurança
F21 | 21 | Aplicativo do paciente | O desktop administra acessos, publicações e adesão do paciente. | patient_app_page.py; patient_app*.py; test_patient_app.py | Parcial | 5 | Criar o app/portal autenticado realmente usado pelo paciente, com API e fluxo de recuperação de acesso. | P1 | Canais
F22 | 22 | Portal web | Geração local de 3 páginas HTML estáticas e CSS, com histórico de publicação. | web_portal_page.py; web_portal.py; test_web_portal.py | Parcial | 2 | Implementar hospedagem, autenticação, atualização dinâmica, API e controles de privacidade. | P1 | Canais
F23 | 23 | IA assistiva | Sugestões e alertas locais por regras, com disclaimer e histórico auditável. | ai_assistant_page.py; ai_assistant.py; test_ai_assistant.py | Parcial | 3 | Se desejado, integrar modelo real com consentimento, proteção de dados, avaliação e monitoramento; hoje não há IA generativa. | P1 | Inteligência
F24 | 24 | Integrações externas | Cadastro, parser JSON laboratorial e histórico de execução existem. | integrations_page.py; integration.py; test_integrations.py | Parcial | 4 | Implementar chamadas/webhooks reais, autenticação, retries, idempotência, observabilidade e conectores homologados. | P1 | Integrações
F25 | 25 | Testes e implantação | 73 testes passam, Ruff passa, checklist existe e executável Windows foi gerado. | tests; deployment_page.py; dist/Nutri Clinic Pro; docs/release_v1_0.md | Parcial | 73 | Corrigir .venv, criar CI, medir cobertura, testar UI/E2E e validar instalador em máquina limpa. | P0 | Qualidade
F26 | 26 | Anamnese avançada | Perfis, barreiras, gatilhos e risco comportamental foram integrados à anamnese. | advanced_clinical.py; anamnesis_form.py; fase_26_anamnese_avancada.md | Parcial | 3 | Aumentar profundidade por perfil e validar lógica/linguagem clínica. | P0 | Clínico avançado
F27 | 27 | Exames avançados | Tela genérica e regras para albumina, PCR, potássio, fósforo, Hb e HbA1c. | advanced_module_page.py; advanced_clinical.py; fase_27_exames_laboratoriais_avancados.md | Parcial | 3 | Referências parametrizadas, unidades, fatores demográficos e validação clínica abrangente. | P0 | Clínico avançado
F28 | 28 | Protocolos clínicos | Checklists BRASPEN/ASPEN/ESPEN/NFPE, sarcopenia e fragilidade por regras. | advanced_module_page.py; advanced_clinical.py; fase_28_protocolos_clinicos.md | Parcial | 3 | Formalizar versões/fontes, critérios completos e revisão por especialistas. | P0 | Clínico avançado
F29 | 29 | Pediatria | IMC e classificação baseada em percentil informado estão disponíveis. | advanced_module_page.py; advanced_clinical.py; fase_29_pediatria.md | Parcial | 3 | Calcular curvas oficiais por idade/sexo e z-score, sem depender de percentil digitado. | P0 | Clínico avançado
F30 | 30 | Nefrologia/hemodiálise | Peso seco, ganho interdialítico, URR e Kt/V estimado com alertas. | advanced_module_page.py; advanced_clinical.py; fase_30_nefrologia_hemodialise.md | Parcial | 3 | Validar fórmulas, exceções e metas individualizadas; adicionar séries por sessão. | P0 | Clínico avançado
F31 | 31 | Antropometria avançada | Índices, CMB, AMB, FMI e FFMI integrados ao módulo de antropometria. | anthropometry_page.py; advanced_clinical.py; fase_31_antropometria_avancada.md | Parcial | 3 | Tabelas de referência, percentis e validação específica por população/método. | P0 | Clínico avançado
F32 | 32 | Terapia nutricional | Cálculo inicial de volume, infusão, proteína e água para terapia nutricional. | advanced_module_page.py; advanced_clinical.py; fase_32_terapia_nutricional.md | Parcial | 3 | Protocolos completos, segurança de prescrição, eletrólitos, limites e dupla checagem clínica. | P0 | Clínico avançado
F33 | 33 | Plano inteligente | Distribuição percentual de energia por refeições integrada ao plano alimentar. | meal_plan_page.py; advanced_clinical.py; fase_33_plano_inteligente.md | Parcial | 3 | Otimização nutricional real, equivalências, restrições, micronutrientes e geração automática de itens. | P1 | Inteligência
B01 |  | Evolução gráfica | Item registrado no backlog, sem biblioteca/componente de gráficos encontrado no código. | docs/backlog_mvp.md:27; busca por QChart/matplotlib sem ocorrências | Pendente | 0 | Implementar gráficos longitudinais de peso, composição, exames e adesão. | P1 | Backlog

## Pendencias
ID | Prioridade | Pendência | Impacto | Evidência | Critério de aceite | Esforço | Horizonte | Estado
P01 | P0 | Recriar ambiente virtual | Execução e onboarding | A .venv aponta para caminho de usuário inexistente. | Criar ambiente limpo, instalar requirements-dev e executar app/testes pelos comandos documentados. | P | Curto | Não iniciado
P02 | P0 | Endurecer primeiro acesso | Segurança | Credencial padrão Admin@123 está documentada e o login a sugere. | Forçar troca no primeiro login, política de senha e bloqueio/expiração conforme requisito. | M | Curto | Não iniciado
P03 | P0 | Plano LGPD e proteção de dados | Compliance | Há dados de saúde em SQLite; não foi encontrada camada de criptografia/consentimento/retenção. | Definir base legal, consentimento, retenção, exportação/exclusão, criptografia e resposta a incidentes. | G | Antes de produção | Não iniciado
P04 | P0 | Validação clínica formal | Segurança clínica | Regras avançadas estão concentradas em serviço local e têm cobertura limitada. | Revisão assinada por profissionais, fontes/versionamento e casos de referência para cada cálculo/protocolo. | G | Antes de produção | Não iniciado
P05 | P0 | Automatizar backup seguro | Continuidade | Backup local/checksum existe, mas não há agendamento, cópia externa ou rotina de restauração. | Backup automático criptografado, retenção, destino externo e teste documentado de restauração. | M | Antes de produção | Não iniciado
P06 | P0 | Qualidade de release reproduzível | Qualidade | 73 testes e Ruff passam, porém não há CI, cobertura, UI/E2E nem evidência de máquina limpa. | Pipeline CI, cobertura mínima, smoke/UI/E2E e aceite do executável/instalador em ambiente limpo. | G | Antes de produção | Em andamento
P07 | P1 | Evolução gráfica clínica | Produto | É o único item sem conclusão explícita no backlog e não há componente gráfico no código. | Gráficos por período com filtros e dados de peso, composição, exames e adesão. | M | Próximo ciclo | Não iniciado
P08 | P1 | Canal real do paciente | Produto | O módulo atual administra dados no desktop; não existe cliente autenticado para o paciente. | API + interface mobile/web responsiva, autenticação, recuperação de acesso e notificações. | G | Roadmap | Fundação pronta
P09 | P1 | Portal web dinâmico | Produto | O portal atual é exportação HTML estática local. | Hospedagem segura, autenticação, sincronização dinâmica, API e isolamento de dados. | G | Roadmap | Fundação pronta
P10 | P1 | Integrações reais | Integrações | A sincronização é explicitamente simulada e não há cliente HTTP/dependência correspondente. | Conectores homologados com OAuth/chaves, retries, idempotência, logs e tratamento de falhas. | G | Roadmap | Fundação pronta
P11 | P1 | Definir estratégia de IA | Produto/risco | O recurso chamado IA usa regras determinísticas locais, não um modelo de IA. | Decidir se regras bastam; se integrar modelo, criar avaliação, consentimento, anonimização e supervisão. | G | Roadmap | Fundação pronta
P12 | P1 | Relatórios profissionais | Operação | A exportação automatizada validada é TXT. | PDF/impressão com identidade, CRN, assinatura, paginação, modelos e testes visuais. | M | Próximo ciclo | Fundação pronta
P13 | P1 | Banco e arquitetura multiusuário | Escala | SQLite desktop é o único banco; FastAPI/PostgreSQL aparecem apenas como futuro. | Definir requisito de concorrência/offline; implementar API/PostgreSQL somente se o produto exigir multiusuário. | G | Roadmap | Não iniciado
P14 | P1 | Base oficial de alimentos | Dados clínicos | Existe CRUD local, sem processo visível de importação/versionamento de base oficial ampla. | Importar fonte oficial, registrar licença/versão e criar atualização com rastreabilidade. | M | Próximo ciclo | Fundação pronta
P15 | P2 | Corrigir documentação e distribuição | Manutenção | README exibe caracteres corrompidos e não há instalador/assinatura digital versionados. | Salvar documentação em UTF-8, gerar instalador, assinar binário e publicar notas de versão. | M | Depois dos P0/P1 | Em andamento

## Evidencias
Verificação | Resultado | Método/observação | Fonte local | Situação
Data da auditoria | 2026-08-15 | Contexto da análise | Ambiente local do projeto | Informativo
Estado do Git | Limpo | git status --short sem saída | .git | Passou
Versão declarada | 1.0.0 | Metadados do projeto | pyproject.toml; docs/release_v1_0.md | Passou
Arquivos Python de produto | 120 | Contagem em src | src/**/*.py | Informativo
Linhas Python de produto | 15357 | Contagem aproximada | src/**/*.py | Informativo
Arquivos de teste | 28 | Contagem em tests | tests/**/*.py | Informativo
Linhas de testes | 2325 | Contagem aproximada | tests/**/*.py | Informativo
Migrations | 20 | 0001 a 0020 presentes | database/migrations | Passou
Testes automatizados | 73/73 | pytest -q em runtime válido + site-packages existente; 7,48 s | tests | Passou
Avisos de teste | 1 | Pytest não conseguiu atualizar cache por permissão; não afetou casos | .pytest_cache | Atenção
Qualidade estática | 0 erros | ruff check src tests | src; tests | Passou
Ambiente .venv | Quebrado | pyvenv.cfg referencia C:\Users\Flavi... inexistente | .venv/pyvenv.cfg | Falhou
Executável Windows | Presente | Nutri Clinic Pro.exe gerado em 2026-08-10 | dist/Nutri Clinic Pro/Nutri Clinic Pro.exe | Passou
Banco local | Presente | SQLite local com 208.896 bytes | database/local/nutri_app.sqlite | Informativo
Portal Web | Estático | Gera index.html, agenda.html, publicacoes.html e CSS | services/web_portal.py | Limitação
IA Assistiva | Regras locais | Não usa provedor/modelo externo | services/ai_assistant.py | Limitação
Integrações | Simuladas | simulate_sync apenas retorna mensagem; parser JSON é local | services/integration.py | Limitação
Testes de interface/E2E | 0 | Nenhum teste Qt/end-to-end identificado | tests | Lacuna
CI | Ausente | Nenhum workflow .github ou pipeline YAML identificado | raiz do projeto | Lacuna
Backlog explícito | 1 | Evolução gráfica permanece sem marca de conclusão | docs/backlog_mvp.md:27 | Lacuna